附录A  施工现场质量管理检查记录

A.0.1 施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表A.0.1填写，总监理工程师进行检查，并做出检查结论。

表A.0.1   施工现场质量管理检查记录      开工日期：

| 工程名称 |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 总监理工程师 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 主 要 内 容 |  |  |  |
| 1 | 项目部质量管理体系 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作岗位证书 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分包单位管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 图纸会审记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 地质勘察资料 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工组织设计编制及审批 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 物资采购管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工设施和机械设备管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 计量设备配备 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测试验管理制度 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工程质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自检结果： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附录B 建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分

B.0.1  建筑工程的分部（子分部）工程、分项工程可按表B.0.1划分。

表B.0.1   建筑工程分部工程、分项工程划分

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基与基础 | 土方工程 | 土方开挖，土方回填，场地平整 |
|  |  | 基坑支护 | 排桩，重力式挡土墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙与复合土钉墙，地下连续墙，沉井与沉箱，钢或混凝土支撑，锚杆，降水与排水 |
|  |  | 地基处理 | 灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，预压地基，振冲地基，高压喷射注浆地基，水泥土搅拌桩地基，土和灰土挤密桩地基，水泥粉煤灰碎石桩地基，夯实水泥土桩地基，砂桩地基 |
|  |  | 桩基础 | 先张法预应力管桩，混凝土预制桩，钢桩，混凝土灌注桩 |
|  |  | 地下防水 | 防水混凝土，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层，塑料防水板防水层，金属板防水层，膨润土防水材料防水层；细部构造；锚喷支护，地下连续墙，盾构隧道，沉井，逆筑结构；渗排水、盲沟排水，隧道排水，坑道排水，塑料排水板排水；预注浆、后注浆，裂缝注浆 |
|  |  | 混凝土基础 | 模板、钢筋、混凝土，后浇带混凝土，混凝土结构缝处理 |
|  |  | 砌体基础 | 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，配筋砌体 |
|  |  | 型钢、钢管混凝 土基础 | 型钢、钢管焊接与螺栓连接，型钢、钢管与钢筋连接，浇筑混凝土 |
|  |  | 钢结构基础 | 钢结构制作，钢结构安装，钢结构涂装 |
| 2 | 主体结构 | 混凝土结构 | 模板，钢筋，混凝土，预应力、现浇结构，装配式结构 |
|  |  | 砌体结构 | 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，配筋砖砌体，填充墙砌体 |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢构件组装及预拼装，单层钢结构安装，多层及高层钢结构安装，空间格构钢结构制作，空间格构钢结构安装，压型金属板，防腐涂料涂装，防火涂料涂装、天沟安装、雨棚安装 |
|  |  | 型钢、钢管混凝土结构 | 型钢、钢管现场拼装，柱脚锚固，构件安装，焊接、螺栓连接，钢筋骨架安装，型钢、钢管与钢筋连接，浇筑混凝土 |
|  |  | 轻钢结构 | 钢结构制作，钢结构安装，墙面压型板，屋面压型板 |
|  |  | 索膜结构 | 膜支撑构件制作，膜支撑构件安装，索安装，膜单元及附件制作，膜单元及附件安装 |
|  |  | 铝合金结构 | 铝合金焊接，紧固件连接，铝合金零部件加工，铝合金构件组装，铝合金构件预拼装，单层及多层铝合金结构安装，空间格构铝合金结构安装，铝合金压型板，防腐处理，防火隔热 |
|  |  | 木结构 | 方木和原木结构，胶合木结构，轻型木结构，木结构防护 |
| 3 | 建筑装饰装修 | 地面 | 基层，整体面层，板块面层，地毯面层，地面防水，垫层及找平层 |
|  |  | 抹灰 | 一般抹灰，保温墙体抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝 |
|  |  | 门窗 | 木门窗安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装 |
|  |  | 吊顶 | 整体面层吊顶、板块面层吊顶、格栅吊顶 |
|  |  | 轻质隔墙 | 板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙 |
|  |  | 饰面板 | 石材安装，瓷板安装，木板安装，金属板安装，塑料板安装、玻璃板安装 |
|  |  | 饰面砖 | 外墙饰面砖粘贴，内墙饰面砖粘贴 |
|  |  | 涂饰 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰 |
|  |  | 裱糊与软包 | 裱糊、软包 |
|  |  | 外墙防水 | 砂浆防水层，涂膜防水层，防水透气膜防水层 |
|  |  | 细部 | 橱柜制作与安装，窗帘盒和窗台板制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装 |
|  |  | 金属幕墙 | 构件与组件加工制作，构架安装，金属幕墙安装 |
|  |  | 石材与陶板幕墙 | 构件与组件加工制作，构架安装，石材与陶板幕墙安装 |
|  |  | 玻璃幕墙 | 构件与组件加工制作，构架安装，玻璃幕墙安装 |
| 4 | 屋面工程 | 基层与保护 | 找平层，找坡层，隔汽层，隔离层，保护层 |
|  |  | 保温与隔热 | 板状材料保温层，纤维材料保温层，喷涂硬泡聚氨酯保温层，现浇泡沫混凝土保温层，种植隔热层，架空隔热层，蓄水隔热层 |
|  |  | 防水与密封 | 卷材防水层，涂膜防水层，复合防水层，接缝密封防水 |
|  |  | 瓦面与板面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装，沥青瓦铺装，金属板铺装，玻璃采光顶铺装 |
|  |  | 细部构造 | 檐口，檐沟和天沟，女儿墙和山墙，水落口，变形缝，伸出屋面管道，屋面出入口，反水过水孔，设施基座，屋脊，屋顶窗 |
| 5 | 建筑给水、排水及采暖 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装，给水设备安装，室内消火栓系统安装，消防喷淋系统安装，管道防腐，绝热 |
|  |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装，防腐 |
|  |  | 室内热水供应系统 | 管道及配件安装，辅助设备安装，防腐，绝热 |
|  |  | 卫生器具安装 | 卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装 |
|  |  | 室内采暖系统 | 管道及配件安装，辅助设备及散热器安装，金属辐射板安装，低温热水地板辐射采暖系统安装，系统水压试验及调试，防腐，绝热 |
|  |  | 室外给水管网 | 给水管道安装，消防水泵接合器及室外消火栓安装，管沟及井室 |
|  |  | 室外排水管网 | 排水管道安装，排水管沟与井池 |
|  |  | 室外供热管网 | 管道及配件安装，系统水压试验及调试、防腐，绝热 |
|  |  | 建筑中水系统及游泳池系统 | 建筑中水系统管道及辅助设备安装，游泳池水系统安装 |
|  |  | 供热锅炉及辅助设备安装 | 锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件安装，烘炉、煮炉和试运行，换热站安装，防腐，绝热 |
|  |  | 太阳能热水系统 | 预埋件及后置锚栓安装和封堵，基座、支架、散热器安装，接地装置安装，电线、电缆敷设，辅助设备及管道安装，防腐，绝热 |
| 6 | 通风与空调 | 送排风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试 |
|  |  | 防排烟系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，防排烟风口、常闭正压风口与设备安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试 |
|  |  | 除尘系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，除尘器与排污设备安装，风管与设备防腐，风机安装，系统调试 |
|  |  | 空调风系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，风管与设备绝热，系统调试 |
|  |  | 净化空调系统 | 风管与配件制作，部件制作，风管系统安装，空气处理设备安装，消声设备制作与安装，风管与设备防腐，风机安装，风管与设备绝热，高效过滤器安装，系统调试 |
|  |  | 制冷设备系统 | 制冷机组安装，制冷剂管道及配件安装，制冷附属设备安装，管道及设备的防腐与绝热，系统调试 |
|  |  | 空调水系统 | 管道冷热（媒）水系统安装，冷却水系统安装，冷凝水系统安装，阀门及部件安装，冷却塔安装，水泵及附属设备安装，管道与设备的防腐与绝热，系统调试 |
|  |  | 地源热泵系统 | 地埋管换热系统，地下水换热系统，地表水换热系统，建筑物内系统，整体运转、调试 |
| 7 | 建筑电气 | 室外电气 | 架空线路及杆上电气设备安装，变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，建筑物外部装饰灯具、航空障碍标志灯安装，庭院路灯安装，建筑照明通电试运行，接地装置安装 |
|  |  | 变配电室 | 变压器、箱式变电所安装，成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设 |
|  |  | 供电干线 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装，桥架安装和桥架内电缆敷设，电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验 |
|  |  | 电气动力 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）及控制柜安装，低压电动机、电加热器及电动执行机构检查、接线，低压电气动力设备检测、试验和空载试运行，桥架安装和桥架内电缆敷设，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆穿管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，插座、开关、风扇安装 |
|  |  | 电气照明安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，槽板配线，钢索配线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，普通灯具安装，专用灯具安装，插座、开关、风扇安装，建筑照明通电试运行 |
|  |  | 备用和不间断电 源安装 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装，柴油发电机组安装，不间断电源的其他功能单元安装，裸母线、封闭母线、插接式母线安装，电线、电缆导管和线槽敷设，电线、电缆导管和线槽敷线，电缆头制作、导线连接和线路电气试验，接地装置安装 |
|  |  | 防雷及接地安装 | 接地装置安装，避雷引下线和变配电室接地干线敷设，建筑物等电位连接，接闪器安装 |
| 8 | 建筑智能化 | 通信网络系统 | 通信系统，卫星及有线电视系统，公共广播系统，视频会议系统 |
|  |  | 计算机网络系统 | 信息平台及办公自动化应用软件，网络安全系统 |
|  |  | 建筑设备监控系统 | 空调与通风系统，空气能量回收系统，室内空气质量控制系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口 |
|  |  | 火灾报警及消防联动系统 | 火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统 |
|  |  | 会议系统与信息导航系统 | 会议系统、信息导航系统 |
|  |  | 专业应用系统 | 专业应用系统 |
|  |  | 安全防范系统 | 电视监控系统，入侵报警系统，巡更系统，出入口控制（门禁）系统，停车管理系统，智能卡应用系统 |
|  |  | 综合布线系统 | 缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装 |
|  |  | 智能化集成系统 | 集成系统网络，实时数据库，信息安全，功能接口 |
|  |  | 电源与接地 | 智能建筑电源，防雷及接地 |
|  |  | 计算机机房工程 | 路由交换系统，服务器系统，空间环境，室内外空气能量交换系统，室内空调环境，视觉照明环境，电磁环境 |
|  |  | 住宅（小区）智能化系统 | 火灾自动报警及消防联动系统，安全防范系统（含电视监控系统、入侵报警系统、巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、住户对讲呼救系统、停车管理系统），物业管理系统（多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区网络及信息服务系统、物业办公自动化系统），智能家庭信息平台 |
| 9 | 建筑节能 | 围护系统节能 | 墙体节能、幕墙节能、门窗节能、屋面节能、地面节能 |
|  |  | 供暖空调设备及 管网节能 | 供暖节能、通风与空调设备节能，空调与供暖系统冷热源节能，空调与供暖系统管网节能 |
|  |  | 电气动力节能 | 配电节能、照明节能 |
|  |  | 监控系统节能 | 监测系统节能、控制系统节能 |
|  |  | 可再生能源 | 太阳能系统、地源热泵系统 |
| 10 | 电梯 | 电力驱动的曳引 式或强制式电梯 安装 | 设备进场验收，土建交接检验，驱动主机，导轨，门系统，轿厢，对重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，补偿装置，电气装置，整机安装验收 |
|  |  | 液压电梯安装 | 设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，对重，安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收 |
|  |  | 自动扶梯、自动人行道安装 | 设备进场验收，土建交接检验，整机安装验收 |

附录C  室外工程的单位工程、分部工程划分

C.0.1室外工程的单位工程、分部工程可按表C.0.1划分。

表C.0.1                         室外工程划分

| 单位工程 | 子单位工程 | 分部（子分部）工程 |
| --- | --- | --- |
| 室外设施 | 道路 | 路基、基层、面层、广场与停车场、人行道、人形地道、挡土墙、附属构筑物 |
|  | 边坡 | 土石方、挡土墙、支护 |
| 附属建筑及室外环境 | 附属建筑 | 车棚，围墙，大门，挡土墙 |
|  | 室外环境 | 建筑小品，亭台，水景，连廊，花坛，场坪绿化，景观桥 |
| 室外安装 | 给水排水 | 室外给水系统，室外排水系统 |
|  | 供热 | 室外供热系统 |
|  | 供冷 | 供冷管道安装 |
|  | 电气 | 室外供电系统，室外照明系统 |

附录D 一般项目正常检验一次、二次抽样判定

D.0.1 对于计数抽样的一般项目，正常检验一次抽样应按表D.0.1-1判定，正常检验二次抽样应按表D.0.1-2判定。

D.0.2 样本容量在表D.0.1-1或表D.0.1-2给出的数值之间时，合格判定数和不合格判定数可通过插值并四舍五入取整数值。

表D.0.1-1         一般项目正常一次性抽样的判定

| 样本 容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 | 样本 容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 8 13 20 | 1 2 3 5 | 2 3 4 6 | 32 50 80 125 | 7 10 14 21 | 8 11 15 22 |

表D.0.1-2         一般项目正常二次性抽样的判定

| 抽样次数 | 样本容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 | 抽样次数 | 样本容量 | 合格 判定数 | 不合格 判定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） （2） | 3 6 | 0 1 | 2 2 | （1） （2） | 20 40 | 3 9 | 6 10 |
| （1） （2） | 5 10 | 0 3 | 3 4 | （1） （2） | 32 64 | 5 12 | 9 13 |
| （1） （2） | 8 16 | 1 4 | 3 5 | （1） （2） | 50 100 | 7 18 | 11 19 |
| （1） （2） | 13 26 | 2 6 | 5 7 | （1） （2） | 80 160 | 11 26 | 16 27 |

注：（1）和（2）表示抽样次数，（2）对应的样本容量为二次抽样的累计数量。

附录E  检验批质量验收记录

E.0.1 检验批质量验收记录应由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师组织项目专业质量检查员、专业工长等进行验收，并按表E.0.1记录。

表E.0.1       检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收规范的规定 |  |  | 施工、分包单位检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位验收记录 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工、分包单位检查结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录F  分项工程质量验收记录

F.0.1分项工程质量应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收，并应按表F.0.1记录。

表F.0.1            分项工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 检验批数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 单位负责人 |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 序号 | 检验批名称及部位、区段 |  |  | 施工、分包单位检查结果 |  |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 检 查 结 果 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  | 监 理 单 位 验 收 结 论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |

附录G  分部（子分部）工程验收记录

G.0.1 分部工程质量应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和有关的勘察、设计单位项目负责人等进行验收，并应按表G.0.1 记录。

表G.0.1             分部（子分部）工程验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  | 检验批数 |  | 施工、分包单位检查结果 |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综 合 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 勘察单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |

附录H  单位（子单位）工程质量竣工验收记录

H.0.1 单位工程质量竣工验收应按表H.0.1-1记录，单位工程质量控制资料核查应按表H.0.1-2记录，单位工程安全和功能检验资料核查应按表H.0.1-3记录，单位工程观感质量检查应按表H.0.1-4记录。

H.0.2 表H.0.1-1中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定及总体质量水平做出评价。

表H.0.1-1  单位（子单位）工程质量竣工验收记录

| 工程名称 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  | 层数 建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  | 开工日期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |  | 完工日期 |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 验 收 记 录 |  |  |  | 验 收 结 论 |  |  |
| 1 | 分部工程 |  |  | 共 分部，经查 分部， 符合设计及标准规定 分部 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量控制资料核查 |  |  | 共 项，经核查符合规定 项， 经核查不符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全和使用功能 核查及抽查结果 |  |  | 共核查 项，符合规定 项， 共抽查 项，符合规定 项， 经返工处理符合要求 项 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 观感质量验收 |  |  | 共抽查 项，符合规定 项， 不符合规定 项 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 综合验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  | 勘察单位 |  |
|  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 总监理工程师： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  |

表H.0.1-2       单位工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 |  | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、竣工图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 工程定位测量、放线记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工试验报告及见证检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 工程质量事故调查处理资料 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 水 排 水 与 供 暖 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、竣工图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 管道、设备强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、竣工图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 制冷、空调、水管道强度试验、严密性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷设备运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风、空调系统调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

续表H.0.1.1-2

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资 料 名 称 |  | 份数 | 施工单位 |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  |  | 核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 电 气 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、竣工图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 接地、绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 智 能 化 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录、竣工图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑智能化 | 图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 系统功能测定及设备调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 系统技术、操作和维护手册 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 系统管理、操作人员培训记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 系统检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑节能 | 图纸会审记录、设计变更通知单、工 程洽商记录、竣工图 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 原材料出厂合格证书及进场检验、试 验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 外墙、外窗节能检验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 设备系统节能检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 分项、分部工程质量验收记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 新技术论证、备案及施工记录 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表H.0.1-3        单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 施工单位 |  |  | 监理单位 |  |
|  |  |  |  | 核查意见 |  | 核查人 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 建 筑 与 结 构 | 地基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 桩基承载力检验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 混凝土强度试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 砂浆强度试验报告 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 屋面淋水或蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 地下室防水效果检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 有防水要求的地面蓄水试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 抽气（风）道检查记录 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 幕墙气密性、水密性、耐风压检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 建筑物沉降观测测量记录 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 节能、保温测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 土壤氡气浓度检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给 水 排 水 与 供 暖 | 给水管道通水试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 暖气管道、散热器压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 卫生器具满水试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 消防管道、燃气管压力试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 排水干管通球试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通 风 与 空 调 | 通风、空调系统试运行记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风量、温度测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 空气能量回收装置测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 洁净室洁净度测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 制冷机组试运行调试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 电 气 | 照明全负荷试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 大型灯具牢固性试验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 避雷接地电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 线路、插座、开关接地检验记录 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智 能 建 筑 | 系统试运行记录 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统电源及接地检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建 筑 节 能 | 外墙热工性能 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备系统节能性能 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 年 月 日 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：抽查项目由验收组协商确定。

表H.0.1-4     单位（子单位）工程观感质量检查记录

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 |  |  | 抽 查 质 量 状 况 |  |  | 质 量 评 价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 好 | 一般 | 差 |
| 1 | 建筑与结构 | 主体结构外观 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 主体结构尺寸、位置 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 主体结构垂直度、标高 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 室外墙面 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变形缝 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 水落管、屋面 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 室内墙面 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 室内顶棚 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 室内地面 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 楼梯、踏步、护栏 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 门窗 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 雨罩、台阶、坡道、散水 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给排水与供暖 | 管道接口、坡度、支架 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 卫生器具、支架、阀门 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 检查口、扫除口、地漏 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散热器、支架 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通风与空调 | 风管、支架 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 风口、风阀 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 风机、空调设备 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 阀门、支架 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水泵、冷却塔 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 绝热 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑电气 | 配电箱、盘、板、接线盒 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备器具、开关、插座 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防雷、接地、防火 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑智能化 | 机房设备安装及布局 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场设备安装 |  | 共检查 点，其中合格 点 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量综合评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目负责人： 总监理工程师： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 对质量评价为差的项目应进行返修。

2 观感质量检查的原始记录应作为本表附件。